## Sheet1
项目名称： | 关于手机逆向抖音研究的备忘录
责任部门： | 研发部-新媒体技术 | 责任人： | 李浩
参与人员： | 李浩 | 计划完成时间： | 2021-02-28
时间节点： | 研究进度 | 难题： | 解决方案
2021-01-25 | 1.与数据产品沟通需求，详细查看字段文档。 2.暂列抖音4种类型数据，粉丝，直播，商品橱窗，商品4类，直播数据优先级最低。 3.准备抓取工具，手机解锁，root权限。 | 手机升级了版本需重新root | 降低版本解决
2021-01-26 | 1.手机抓包分析链接地址，抖音版本需要7.0以下，高版本有加密壳。 2.证书有时无效，外部adb命令无法root，安卓7以上或者apk自带ssl pinning验证。 3.可以抓到了数据地址，但是有很多请求加密参数。 | X-grogon算法加密值 | 逆向破解
2021/01/27-2021/01/29 | 1.网上搜寻相关资料，但都只是流程破解，未找到实际代码。 2.请国生来协助破解so文件，反馈是反编译的代码不全，不能调用。 3.汇报逆向的进度和结果，目前流程都搞通，问题也找到，就是逆向难度大。 | 逆向难度大 | 尝试模拟点击方案
2021/02/01-2021/02/02 | 1.研究徐锦章说的autojs模拟点击方案，发现框架已经收费，不能免费了，弃用。 2.改用开源appium自动化测试工具，安装环境测试(其他Weditor/espresso/Tasker)。 3.网上找一些测试代码调用抖音，已经能打开app。 | 自动化工具收费 | 改用开源工具
2021-02-03 | 1.实际开发代码调用抖音，可以点击，搜索，关注。 2.不同版本点击位置不一样，抖音7.0版本需要登录，换成4.0版本。 3.尝试想获取数据,与web版selenium有些不一样。 4.查看auto.js的文档和安装配置。 | 数据怎么获取 | 网上搜索尝试代码
2021-02-04 | 1.安装auto.js免费版，安装PC端环境配置。 2.appium与auto.js对比：appnium不能手机本地脚本运行，需要在PC端控制。 3.自动化工具缺点：控件不能全部解析/不能抓包/容易崩溃。 4.听从徐锦章建议用auto.js刷视频先拿数据回来，配合mitmproxy抓包。 | auto.js不能抓包 | 配合抓包工具
2021-02-05 | 1.利用auto.js工具开发代码，自适应随机刷视频，点击头像。 2.配合抓包工具抓取数据，基础信息，视频和粉丝信息。 3.目前第一步先模拟人手动刷视频，看抓取数据有效性和封禁策略。 4.目前模拟风险较低，不用登陆账号。 | 不能搜索抓取，指定账号抓取 | 模拟搜索
2021-02-07 | 1.听从徐锦章建议用关注来精准定位抓取数据。 2.分析调研关注抓取，需要登录账号，app老版本未知原因会刷不出来关注。 3.改用新版本抖音极速版13.4进行测试，还未发现刷不出来，但每次只能看10个关注。 4.关注好像有上限，网上说是5000。 | 高版本能否抓包 | 可以抓包
2021-02-08 | 1.关注刷页优化，不断调整下滑幅度和速度。 2.手动关注太快会让休息，所以自动也不能太快。 3.开发批量取消关注。 | 翻页有时不滑动 | 怀疑是标签会刷新
2021-02-09 | 1.解决关注列表下滑翻页不准的问题，已解决。 2.开发批量取消关注完成。 3.写android自动化文档，已完成。 | 翻页有时不滑动 | 循环ID
2021-02-10 | 1.开发接口数据，返回用户aid来用作查询。 2.开发搜索用户并添加关注到关注列表，自动关注。 3.开发搜索用户并自动抓取数据。 | 有些数据搜索搜不到 | 已反馈给产品要求协助
2021-02-18 | 1.批量从接口获取抖音ID，根据抖音ID进行搜索，自动关注。 2.频繁搜索关注关注几个就不管用了，也不报错。 3.增加互动刷视频，点赞，每次加2个关注。 | 频繁关注不管用 | 增加互动刷视频点赞
2021-02-19 | 1.批量从关注抓取数据，完成100个关注耗费69分。 2.批量解析数据，要的字段都有除了播放量，这个是字段给了但是是0，具体反馈给产品。 3.做了测试，播放量只有本人账户能看，看他人的播放量是没有的。 | 作品播放量没有 | 已经反馈给产品
2021-02-20 | 1.优化关注增加，混合抓取和刷视频代码，目前测试无问题。 2.发现web端作品接口，一些需要更新频繁的可以从web端获取基本信息，粉丝信息必须app端。 3.查了查其他平台，web端一般都有一些基本信息和作品信息。 4.数据字段分析，接口文档编写。 | 无 | 无
2021/02/22-2021/02/24 | 1.测试单日增加关注数量上限,网上说每天200上限，但已经超200了，上限未知。 2.梳理所有字段，写文档记录。 | 无 | 无